吉林省残疾人就业服务中心（信息中心）2019年度主要工作推进清单

| 序号 | 主要工 作内容 | 主要工作项目 及主要措施 | 完成 时限 | 责任科室 责任人 | 执行人 | 配合 科室 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 提升为 残疾人 提供 就业 服务 能力 | （一）通过调整完善政策，落实补贴奖励等措施，推进就业创业基地建设和雇主培训，推动各类用人单位安排残疾人就业；扶持集中安排用人单位稳定就业；鼓励残疾人自主创业；积极开发劳动项目发展辅助性就业，落实辅助性就业扶持政策。 ——主要措施： 1.举办雇主培训班； 2.配合教育就业部出台《吉林省残疾人就业创业基地省级补助资金管理实施细则》和《吉林省残疾人就业岗位补贴和超比例奖励办法》； 3.对2018年审核后的基地给予资金扶持，开展2019年基地审核工作； 4.举办辅助性就业工作推进现场会； 5.认真做好残疾人就业保障金统筹指导，残疾人按比例就业审核基础档案，残疾人就业工作基础信息填报等工作； 6.加强宣传引导。 | 1.7、11月 2.8月底 3.3—8月 4.9月 5.全年 6.全年 | 就业管理科 （曹军） | 1.李晓辉 2.李晓辉 3.李晓辉 4.关玉梅 5.关玉梅 6.曹军 | 1.办公室 4.办公室 6.信息统计科 | 冯秋红 |
|  |  | （二）配合人社部门开展“就业援助月”活动，找准援助对象，落实扶持措施，做好跟踪服务，确保取得成效；联合人社、教育等部门扎实做好高校残疾毕业生就业服务工作，组织好职业指导和专场招聘等活动。 ——主要措施： 7.配合省人社厅，指导全省就业服务机构开展就业援助月活动； 8.举办残疾人大学生就业指导培训班和举办残疾人大学生双选会； 9.组织部分就业服务机构人员参加国家全国残疾人就业指导员培训； 10.开展省级残疾人职业能力测评工具的购买和使用，示范指导全省开展，推进残疾人就业服务机构规范化建设。 | 7.3月初 8.4月底 9.5月 103——6月底 | 职业指导科 （谢国忠） | 7.高艺洋 8.王宏旭 9.高艺洋 10.王宏旭 | 8.办公室 | 杜国成 谢国忠 |
|  |  | （三）组队参加中国残联第三届残疾人展能节，继续举办残疾人产品作品展示展销活动，探索举办吉林省首届残疾人创业创新大赛。 ——主要措施： 11.组织指导各地残疾人就业和创业企业，筹备参加全国第三届展能节活动； 12.组织指导各地优秀残疾人就业和创业企业参加东北亚博览会，组织第八届吉林省残疾人双展会； 13.联系人社厅、就业局，筹备残疾人创业创新大赛事宜；指导各地进行培训选拔，适时举办全省赛前培训班和全省竞赛，并吸收竞赛获奖选手到创客D家进行培育孵化。 14.利用中心创客D家空间，联合有关市州就业机构，举办专场残疾人就业企业产品展销推介活动。 | 11.4—10月底 12.10月底 13.3——8月。 14.3——11月 | 职业指导科 （谢国忠） | 11.高艺洋 12.王宏旭 13.王宏旭、任邵桐 14.王宏旭、高艺洋、任邵桐 | 12. 各科组工作组 13. 各科组工作组 | 杜国成 谢国忠 |
|  |  | （四）对全省各级超比例安排残疾人就业单位和15%的按比例安排残疾人就业单位进行“有一问一”的残疾人就业情况统计调查，推动用人单位履行责任和义务。 ——主要措施： 15. 结合残疾人按比例就业年审，编制发放《吉林省残疾人就业服务满意度调查表》和《在岗残疾人职业生涯发展规划统计表》； 16.指导各地就业服务机构做好本级残疾人就业服务满意度调查和在岗残疾人职业生涯发展规划统计工作； 17.征集残疾人按比例就业典型工作经验。 | 15.3月 16.5—8月 17.9月 | 就业管理科 （曹军） | 15.关玉梅 16.关玉梅 17李晓辉、关玉梅 | 15.信息统计科 | 冯秋红 |
|  |  | （五）开展就业创业经验交流、实训和机构人员培训，全面提升残疾人就业创业服务能力。 ——主要措施： 18组织优秀残疾人就业创业座谈会； 19组织残疾人就业创业政策解读； 20.组织残疾人就业服务机构人员专项培训和数据分析（与大学合作）； 21组织残疾人优秀企业家培训以及考察学习； 22.持续开展创客D家残疾人沙龙活动。 | 18. 2月 19. 3月 20.4月 21.5——9月 22.全年 | 党办 （吴骏） | 18.赵博楠 19.赵博楠 20.王倩 21.王倩 22.吴骏、赵博楠 | 20.信息统计科 21.信息统计科 | 杜国成 |
| 二 | 全力 协助 残疾人 脱贫 攻坚 | （一）继续实施特色品牌“吉林巧手”、“吉林妙手”带传培训工程，启动创建“吉林e手”残疾人电商人才培育品牌，对有创业意向的残疾人提供电子商务基础、就业创业理念、就业创业技能、政策法规等实训，指导对接各部门政策措施，创造就业创业条件，营造网上创业环境。 ——主要措施： 1.结合残疾人就业调查，对巧手，妙手情况进行统计汇总，提出继续开展上述工作的意见和建议，草拟相关政策文件； 2.发挥“残创网”功能，指导各地依托残创网等平台开展电商培训实训； 3.制定“吉林e手”实训工程方案，指导各地制定具体实施办法； 4.开展残疾人电子商务实训工作调研，形成残疾人电子商务就业创业发展前景分析及发展策略研究报告（联合大学）； 5. 组织优秀残疾人代表学习考察残疾人就业创业和电商就业创业情况。 | 1.5——8月 2.5——10月 3.6月 4.5—8月 5.9月 | 职业指导科 （谢国忠） 信息统计科 （于宁） | 1.谢国忠 2.王宏旭、王志刚 3.王宏旭 4.王倩 5.谢国忠 | 5.党办 | 杜国成 |
|  |  | （二）针对建档立卡贫困残疾人开展技能培训、创业孵化、电子商务、互联网就业等服务，做好贫困残疾妇女脱贫活动，实现就业创业增收。 ——主要措施： 6.利用动态更新和就业实名制数据，推动各级就业服务机构开展精准服务； 7.依托“残疾人就业服务网”和“残疾就业服务系统”开展数据统计分析； 8.与联通公司共同推进“三同卡”项目、“智慧残联”APP在全省范围推广应用； 9.指导“残创网”开展工作，做好相关基础工作管理。 | 6.4——10月 7.4——8月 8.全年 9.全年 | 信息统计科 （于宁） | 6.王倩、王洋 7.周大同、王志刚 8.王洋、周大同 9.王志刚 | 6.就业管理科 7.职业指导科 9.职业指导科 | 杜国成 谢国忠 |
|  |  | （三）协同推进“三同卡”和“智慧残联”APP推广，依托“残创网”和“残疾人就业服务网”，开展电商创业培训和网上开业指导，做好有电子商务创业意愿残疾人的就业创业帮扶。 ——主要措施： 10.不定期召开工作例会沟通情况，配合联通公司APP开发团队密切，搭建基础框架结构，努力完善系统功能； 11组织各市州定期推送符合条件的残联工作人员和未成年残疾人家属信息数据； 12 指导“残创网”加强技术保障，确保平台内残疾人用户信息顺畅安全； 13召开全省信息化工作培训班，确定市、县两级管理人员，全面部署“智慧残联”APP平台。 | 10.2——11月 11.2——11月 12. 4——9月 13.4月 | 信息统计科 （于宁） | 10.王志刚、王洋 11.王洋 12.王志刚 13.王洋、王志刚 | 12.职业指导科 | 杜国成 |
| 三 | 提升 残疾人 信息化 服务 水平 | （一）在“只跑一次”工作基础上，完善残联服务信息资源目录，加大残联内部业务系统整合力度，推进全省残疾人综合信息服务系统应用完善，优化“互联网+残疾人服务”体系，促进更多残疾人服务事项互联网线上办理，推进信息化改革与建设，建设“智慧残联”，让残疾人共享信息社会发展成果。健全残疾人大数据平台，促进数据资源共享，加快电子证照库建设。 ——主要措施： 1.制定出台“智慧残联”工作方案，协调配合省残联维权部建立全省各级残联政务服务事项目录； 2.完善残疾人网上服务功能，提升省残联网上服务能力，保障各类信息系统稳定运行； 3.开展省残联残疾人服务平台培训，推进全省范围应用； 4.推动“智慧残联”APP平台试点，做好应用示范，逐步辐射全省； 5.协调中国残联、省政务服务与大数据局、公安厅、民政厅等部门持续完善数据共享交换机制； 6.为各市州残联、省残联相关部门、单位提供必数据支撑； 7.协调中国残联、省政府继续完善残疾人证电子证照体系。 | 1.4——10月 2.6月 3.4——7月 4.全年 5.全年 6.全年 7.全年 | 信息统计科 （于宁） | 1.于宁、王倩 2.王倩、王志刚 3.王志刚 4.王洋 5.王倩 6.王倩 7.王倩 | 2.办公室、就业管理科 | 杜国成 |
|  |  | （二）推进自主宣传媒体建设，为省残联成立30周年和新中国成立70周年加油助力，加强互联网舆情监控。 ——主要措施： 8.在省残联网站设立30周年活动专版，配合做好30周年座谈会活动； 9.在半年、年终发布一次省残联互联网新媒体工作情况通报； 10.按照中国残联统一要求，参与全国省级残联门户网站测评工作和省级残联公众微信周排行工作； 11.不定期向省残联党组理事会提交互联网舆情分析报告（30周年纪念活动、建国70周年、年底）； 12.开展信息化调研。 | 8.3月 9.7及下年1月 10.6月-10月 11. 3月、10月、12月 12.4月 | 信息统计科 （于宁） | 8.于宁、钟鑫 9.钟鑫 10.钟鑫、周大同 11.周大同 12.于宁 |  | 杜国成 |
|  |  | （三）做好残疾人事业统计工作和残疾人就业实名制录入、管理和应用等工作。 ——主要措施： 13.举办2019年度全省残疾人事业统计培训班； 14.撰写发布2018年度吉林省残疾人事业统计公报； 15.组织召开2019年度全省残疾人就业实名制系统培训班； 16.检查指导各地实名制录入情况，下发实名制统计季度、年度通报； 17.与有关大学等第三方机构合作，分析研究制作2018年度吉林省残疾人事业统计数据和残疾人就业数据手册。 | 13.8月-9月 14.4月 15.5——7月 16.4—次年1月 17.4—8月 | 信息统计科 （于宁） | 13.王倩 14.王倩 15.王洋 16.王洋 17.于宁 | 17.就业管理科 | 杜国成 |
|  |  | （四）依托“就业信息网”，逐步将求职登记、职业介绍、岗位招聘、职业培训、职业能力测评、产品展销、创业指导、扶残助学金审核、大学生就业、政策宣传等就业服务逐步向平台转移，努力实现线上线下同步。 ——主要措施： 18组织全省就业服务机构开展残疾人就业服务系统应用培训； 19指导基层开展信息系统培训，开展信息化省内调研。 | 18.5——7月 19.7——12月 | 信息统计科 （于宁） | 18.王洋、王志刚 19.于宁 | 18.职业指导科 就业管理科 | 杜国成 |
|  |  | （五）推进全省残疾人按比例就业线上审核试点和系统应用推广，优化“只跑一次”服务流程，简化服务事项，规范窗口服务，推进按比例安排残疾人就业公示工作。 ——主要措施： 20.依托管理平台与人工审核相结合进行省级残疾人按比例就业年审，同时指导各地开展工作； 21.对安排残疾人就业的用人单位开展入户抽查工作； 22.汇总全省残疾人按比例就业年审数据，交换给省税务局非税处； 23.对年审数据进行公示； 24.对超比例安排残疾人就业的用人单位给予补贴和奖励。 | 20.4月 21.5月 22.6月 23.6月 24.6月 | 就业管理科 （曹军） | 20.李晓辉、关玉梅 21.李晓辉、关玉梅 22.关玉梅 23.关玉梅 24.李晓辉、关玉梅 | 20.信息统计科 21.其他科室抽调人员配合 | 冯秋红 |
|  |  | （六）建好用好“残创网”和“就业信息网”，开展残疾人就业创业线上交流活动，引导残疾人、社会组织、企业、志愿者通过平台提供和获取各类就业服务，扩大服务覆盖面。 ——主要措施： 25做好“残创网”和“就业信息网”平台技术保障； 26利用“双展会”开展全省残疾人就业创业成果展示和残疾人就业、创业者线下交流、培训的机会推进“残创网”和“就业信息网”的公众知晓率，推动相关应用。 | 25.全年 26.9月 | 信息管理科 （于宁） | 25.王志刚 26.谢佩珈、周大同 | 26.职业指导科 | 杜国成 谢国忠 |
|  |  | （七）通过互联网和各级就业创业基地举办就业创业经验分享会、项目推介会和开业路演等活动，建立残疾人企业家素质提升、残疾人创业开业、残疾人辅助性就业等实训项目。 ——主要措施： 27.建立省级残疾人企业家和优秀企业名录，筹建残疾人企业家联谊会； 28.举办残疾人企业家素质提升培训班； 29.举办残疾人就业创业基地负责人法律财务基础培训班。 | 27.4——10月 28.9——10月 29.5——8月 | 党办 （吴骏） | 27.赵博楠 28.赵博楠 29.刘苏漪 | 27.信息统计科 28.职业指导科 29.就业管理科 | 杜国成 |
| 四 | 加强 党的 建设， 提升 中心 运转 能力 | （一）全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 ——主要措施： 1.建立日常学习机制，结合素质能力提升计划，在2——10月份，分别安排10期素质能力提升培训，切实提高中心服务残疾人能力。 2.严格落实“三会一课”制度和“两学一做”学习教育制度，切实开好小组会、支委会、全体大会、组织生活会和民主生活会。 3.按计划组织主题党日活动 | 1.2——10月 2 全年 3 全年 | 党办 （吴骏） | 1.刘苏漪、赵博楠 2.吴骏 3.赵博楠、王倩 | 1.各科室 3.各科室 | 杜国成 |
|  |  | （二）始终如一落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”，坚定不移加强党风廉政建设，严格落实“一岗双责”。 ——主要措施： 4.组织中层以上干部签署党风廉政建设责任书； 5.组织开展廉政一日活动，参观学习廉政基地； 6.对支部党员党风廉政建设和反腐倡廉工作进行监督。 | 4.3月 5.全年 6.全年 | 党办 （吴骏） | 4.赵博楠 5.赵博楠 6.赵博楠 | 各科室 | 杜国成 |
|  |  | （三）持续实施好省残联“六个一”计划，着力提升干部队伍素质能力。 ——主要措施： 7.认真落实省残联五个提升的要求，针对性制定中心实施措施，切实抓好中心队伍素质建设； 8.坚决落实《吉林省残疾人就业服务中心全员素质和服务能力提升实施计划》，做好10期素质能力提升培训基础工作。 | 7. 4——11月 8 .全年 | 党办 （吴骏） | 7.刘苏漪 8.刘苏漪 | 办公室 | 杜国成 |
|  |  | （四）加强综合管理，强化纪律约束，激发队伍活力；加强绩效管理，严肃执纪问责，注重风险内控；加强就业宣传，提高政策措施和就业工作社会影响力；加强工作调研，建设“学习型、服务型、创新型、廉洁型”单位。 ——主要措施： 9.编制中心预算执行计划，加强督导检查，确保按计划完成工作和经费支出。 10.加强月工作会议、主任办公会、班子会等管理，督促各科室完成年度主要工作计划、主要工作推进清单、月计划、半年总结、年度总结，加强出勤检查通报。 | 9.3——10月 10.全年 | 办公室 （金立哲） | 9.金立哲、辛玉辉 10.吴骏、刘苏漪 | 9.各科室 10.各科室 | 杜国成 冯秋红 |